## Sheet1
市民防办领导班子成员下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三个清单”情况一览表（10月份）
序号 | 姓名 | 职务 | 时间 | 地点 | 问题清单 |  | 任务清单 |  | 效果清单 |  |  |  | 是否 10月新增
[5 empty] | 收集问题 | 问题类别 | 任务措施 | 完成时限 | 实际成效 | 是否已解决销号 | 是否需要提请省、市级层面解决 | 拟办建议
1 | 陈伟 | 市民防办党委书记、主任 | 2022.5.25 | 武汉仁恒公园世纪人防工程 | 住宅小区人防停车位 转租行为不规范 | 基层治理 | 1.加强对人防停车位转租情况调研，对解决转租行为和监管重难点问题进行梳理。 2.规范人防停车位转租行为，明确转租的条件、程序、手续等。 | 2022.09.30 | 1.根据前期调研情况，研究起草《武汉市住宅小区人防停车位使用权转让合同建议文本（初稿）》。 2.8月8日，召开主任办公会研究《人防停车位使用权转让合同建议文本（审议稿）》，会议议定，由于上位法缺失，暂不宜出台合同建议文本，决定改为政策释疑方式向社会公布。 3.8月12日，工作专班根据主任办公会意见，起草《人防停车位租赁和转租相关问题释疑（初稿）》。 4.8月18日，召开专题会议讨论《人防停车位租赁和转租相关问题释疑（初稿）》，提出相关修改意见。 5.8月26日至9月21日，工作专班根据专题会议意见，对《问题释疑（初稿）》进行再细化再完善，形成《问题释疑（讨论稿）》。 6.9月28日，再次召开专题会议研究《问题释疑（讨论稿）》，会议认为，《讨论稿》基本达到预期目的。会议要求，待提交法律顾问审核后，即可正式公布。 7.10月9日，法律顾问出具法律审核意见，认为相关问题释疑合法合规。随后，在“武汉民防”官网“政策问答”栏目中发布《人防停车位租赁和转租中的相关问题释疑》。 | 是 | 否 |  | 否
2 | 陈伟 | 市民防办党委书记、主任 | 2022.6.7 | 武汉峰泊停车服务有限公司 | 受疫情影响，停车场收入减少，运营成本增加 | 助企纾困 | 1.落实省、市租金减免政策，助力企业纾困解难。 2.定期到承租企业武汉峰泊停车服务有限公司进行调研，及时了解企业发展难题，制定有针对性措施。 | 2022.07.31 | 1.办党委会已专题研究通过具体减免额度，与企业签订减免协议，并报市财政备案。 2.现已对符合减免政策的5个市属直管公用人防工程的4家中小微企业减免租金161.4133万元。 3.在减免的161.4133万元租金中，160.33万元采取抵扣后续租金的方式减免，1.0833万元采取非税收入退库方式减免。目前，抵扣减免工作已完成，退库减免工作由市财政局统一办理。 | 是 | 否 |  | 否
3 | 王高辉 | 市民防办党委委员、副主任 | 2022.6.15 | 武汉车都集团停车公司 | 公用人防工程平战结合利用率和综合效益不够高 | 民生保障 | 1.对武汉经济开发区体育中心北公用人防工程进行跟踪调研，与车都集团停车公司密切沟通协商，解决好历史遗留问题，先试运行一年，根据情况优化合作模式。 2.推动后湖还建楼尽快清退回收，科学选定平战结合使用模式，年内投入使用。 | 2022.12.31 | 1.体育中心北公用人防工程停车场目前正常运营中。 2.后湖还建楼原承租单位已清退，双方法律纠纷已经法院审理完毕。目前，该工程已被作为武汉市疏散业务工作点进行平战结合建设使用。 | 是 | 否 |  | 否
4 | 王高辉 | 市民防办党委委员、副主任 | 2022.6.16 | 武汉Ａ、Ｂ人防工程 | Ａ、Ｂ人防工程长期闲置，未能发挥服务群众和促进经济发展效用 | 民生保障 | 1.上半年在Ａ人防工程建成纳凉点一个，服务周边社区居民。 2.推动Ｂ人防工程平战结合开发实质性启动，力争年内建成一个示范项目。 | 2022.12.31 | 1.A人防工程纳凉点目前正常对外开放中，市民反响很好。 2.B人防工程已完成国有资产管理平台选择，确定将与武汉城建集团进行战略合作，共同推进B人防工程开发利用。目前，已按照计划完成开发区域划分、经营业态规划等工作。已组织完成口部环境美化整治项目，完成边坡整治、出入口排水改造、生活水箱维修等工作。 | 是 | 否 |  | 否
5 | 魏红 | 市民防办党委委员、副主任 | 2022.6.8 | 黄陂蔡家榨街道 | 综合治理联系点帮扶力度有待加强 | 基层治理 | 1.定期到黄陂区蔡家榨街道综治联系点进行调研，适时掌握街道平安建设工作开展情况。 2.针对蔡家榨街道反映雪亮工程摄像头维护压力大，经费缺乏的问题，对街道帮扶10万元，加大对视频探头的日常维护工作。 | 2022.08.31 | 对黄陂区蔡家榨街道帮扶10万元已经拨付到位，用于街道雪亮工程摄像头维护。该项目已在8月底完成，有效推动了平安街道建设。 | 是 | 否 |  | 否
6 | 魏红 | 市民防办党委委员、副主任 | 2022.6.15 | 硚口区民防办 | 人防宣传教育形式不够多样化，便民服务措施比较单一 | 民生保障 | 1.开发上线人防地图小程序，汇聚人防工程设施信息，通过人防地图导航，方便群众查找、引导快速到达，实现防空防灾便民贴心服务，打通人民防空服务群众的最后一公里。 2.丰富人防宣传形式，依托法律顾问，采取市区联合的方式开展人防法治宣传教育下基层活动。 | 2022.10.31 | 市民防办武汉“人防地图”已于9月14日正式上线，并于9月14日至9月23日期间举办全民线上打卡活动，活动期间访问量达60多万人次，打卡活动实现全覆盖。市民普遍反映活动形式很好，既学习了知识和技能，又掌握了快速查找人防工程的方式和技巧，对于增强国防观念，提高居安思危意识，提升应急避险及自救互救能力起到了很好的作用。 | 是 | 否 |  | 否
7 | 李华 | 市民防办党委委员、总工程师 | 2022.6.2 | 市人防办024工程管理所 | 单位及周边区域生活消防常年用水难 | 基层治理 | 1.现场勘查，了解存在问题。 2.与市水务局、自来水公司沟通协调，研究制定解决方案。 3.10月底前完成供水管道工程设计、工程预算及上报明年财政预算等工作。 | 2022.10.31 | 1.8月初，完成工程设计、审批和项目预算调整后，全面进入施工阶段。 2.9月14日，项目完工，实现通水供水，有效解决了常年用水难的问题。 | 是 | 否 |  | 否
8 | 李华 | 市民防办党委委员、总工程师 | 2022.6.1 | 市人防疏散通信指挥所 | 基层干部专业知识有短板，特别是对招投标程序中易错点及相关合同的法律知识掌握不清不准 | 基层治理 | 组织有关招投标代理专业机构对全办专业干部进行培训。 | 2022.10.31 | 已组织完成《市民防办机关采购管理办法》的修订，并开展了《政府采购操作实务》专业培训，该项目已在7月底完成，全办专业干部的业务工作能力得到有效提升。 | 是 | 否 |  | 否